## Dados do projeto
| Dados gerais do projeto | Recursos Humanos |  |  | Recursos Materiais |  |  | Etapas do projeto
| Nome do projeto | Nome | Tipo | Valor por hora | Nome | Tipo | Valor | 1.1
| Descrição | Pessoa 1 | Interno | 80 | Equipamento 1 | Fixo | 1000 | 1.2
| Gerente do projeto | Pessoa 2 | Externo | 100 | Equipamento 2 | Fixo | 800 | 1.3
| Data de início | Pessoa 3 | Interno | 120 | Equipamento 3 | Mensal | 120 | 1.4
| Data de término prevista | Pessoa 4 | Interno | 95 | Sistema X | Mensal | 180 | 1.5
|  | Pessoa 5 | Externo | 115 |  |  |  | 2.1
2.2
2.3
2.4
3.1
3.2
Interno
Externo
Fixo
Mensal

## Estimativa de custos
EAP | Atividade | Recurso Humano | Custo por hora | Horas estimadas | Custo estimado - recursos humanos | Recurso Material | Valor | Quantidade | Custo estimado - recursos materiais | Custo estimado total
1.1 | atividade 1 | Pessoa 1 | 80 | 4 | 320 | Equipamento 1 | 1000 | 1 | 1000 | 1320
1.2 | atividade 2 | Pessoa 2 | 100 | 5 | 500 |  |  |  | 0 | 500
1.2 | atividade 3 | Pessoa 3 | 120 | 5 | 600 | Equipamento 3 | 120 | 1 | 120 | 720
1.2 | atividade 4 | Pessoa 5 | 115 | 5 | 575 |  |  |  | 0 | 575
1.3 | atividade 5 | Pessoa 1 | 80 | 10 | 800 |  |  |  | 0 | 800
1.4 | atividade 6 | Pessoa 3 | 120 | 4 | 480 | Equipamento 1 | 1000 | 2 | 2000 | 2480
1.4 | atividade 7 | Pessoa 4 | 95 | 4 | 380 | Sistema X | 180 | 1 | 180 | 560
1.5 | atividade 8 | Pessoa 5 | 115 | 15 | 1725 |  |  |  | 0 | 1725
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0

## Controle detalhado de custos
Etapa do projeto | Custo estimado | Gastos extras | Custo real
1.1 | 1320 | 100 | 1420
1.2 | 1795 |  | 1795
1.3 | 800 |  | 800
1.4 | 3040 |  | 2750
1.5 | 1725 | 175 | 1900
2.1
2.2
2.3
2.4
3.1
3.2

## Controle geral de custos
Custo estimado total | Gastos extras totais | Custo real total | Orçamento disponível
8680 | 275 | 8665 | 41335
Orçamento total | Valores de reserva
50000